|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 29.12.2020 |  | № | 382 |
| пгт Тужа  **Об утверждении Плана мероприятий по созданию доступной среды**  **для инвалидов в Тужинском муниципальном районе на 2021-2025 годы** | | | |



В целях повышения качества жизни инвалидов путем формирования доступной среды жизнедеятельности администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов в Тужинском муниципальном районе на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района   
по жизнеобеспечению Зубареву О.Н.

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# Тужинского муниципального района

от 29.12.2020№ 382

**План**

**мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов в Тужинском муниципальном районе на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  **П/П** | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| * 1. Организация работ по обеспечению доступности   объектов социальной инфраструктуры | | | |
| 1.1.1 | Организация мониторинга потребностей инвалидов в мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | 2021-2025 | Тужинская районная организация Кировской областной организации Всероссийского общества инвалидов\*, администрация района |
| 1.1.2 | Подготовка предложений по определению объектов социальной инфраструктуры, в которых обеспечены требования доступности для инвалидов (или планируется их осуществление) | 2021 | Тужинская районная организация Кировской областной организации Всероссийского общества инвалидов\*, администрация района |
| * 1. Организация работ по обеспечению доступности   транспорта и транспортных коммуникаций | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение доступности, в том числе информационной, для инвалидов в «Центре туризма и краеведения», в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2021-2022 | Муниципальное унитарное предприятие «Тужинское автотранспортное предприятие» |
| * 1. Обеспечение доступности социальных и   реабилитационных услуг | | | |
| 1.3.1 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг здравоохранения (установка тактильных табличек (шрифт Брайля) на зданиях ЦРБ) | 2021- 2022 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тужинская центральная районная больница»\* |
| 1.3.2 | Реализация мероприятий, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья | 2021-2025 | Муниципальное казённое учреждение «Управление образование администрации Тужинского муниципального района» |
| 1.3.3 | Содействие трудовому устройству инвалидов | 2021-2025 | Центр занятости населения Тужинского района\* |
| 1.3.4 | Организация доступности культурных услуг для инвалидов | 2021-2025 | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» |
| 1.3.5 | Организация и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями | 2021-2025 | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» |

\*учреждения, участвующие в реализации мероприятий по согласованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_